# 基于文本的视频异常行为检测课题评估与修订规划

2026年9月24日  |  依据 AnyAnomaly 论文与公开代码核查

本规划面向“给定视频和用户描述的异常事件，找出相应时间段”的课题。原文件的本地开发、云端批量推理思路可保留，但实验定义、评价口径和交付范围需要修正。建议以 C-Ave 的文本条件检测为主线，以 Qwen2.5-VL 公开脚本完成可运行基线，再做一个受控的中文描述扩展和短视频演示。八周是工作安排假设，应按数据与环境准备情况调整。

# 一 原规划评估

| 事项 | 核查结论 | 修订动作 |
| --- | --- | --- |
| 双环境 | 本地 4060 开发、云端 24GB GPU 推理总体可行；实际显存和速度需跑通后确认。 | 保留分工；云端规格按最小样本实测决定，不预先保证 3090 足够。 |
| 论文复现口径 | 主文 C-Ave 90.27% 对应 Chat-UniVi 实验；Qwen2.5-VL 是附录比较，vLLM 3B 的 C-Ave 数值为 88.1%。[1] | 将“主文严格复现”和“Qwen 官方实现验证”分开标记；首选后者，不混用目标数值。 |
| 数据与指标 | C-Ave 是 Avenue 测试视频按 5 类文本事件重标注；论文按帧汇总算 micro AUROC。[1][2] | 逐类别核对帧数、视频顺序、标签和有效帧，报告逐类结果及平均值。 |
| 调参与评价 | 官方 Qwen 脚本默认 grid_search=True，评价代码利用标签选 σ 和融合权重。[2] | 同时报告官方最优值和固定参数的独立评价；不得把测试集寻优结果称为零调参泛化。 |
| 系统范围 | 公开数据加载器读取预抽帧 JPG，按 clip_length 整除截取；不直接接收 MP4。[2] | 把 MP4 适配视为新增工程任务，明确尾帧、时间戳和失败输入处理。 |
| 扩展与排期 | PC/TC、长度、Prompt、中文、7B、UCA 同时推进，八周内依赖较多。 | 必做内容缩为 1 个基线、2 组受控对照、1 个中文扩展和 1 个 Demo；其余列为选做。 |

# 二 研究问题与完成标准

研究问题：在不微调视觉语言模型的条件下，用户输入一个明确的事件描述 X，系统能否在给定视频中按时间定位该事件？这里“异常”由用户文本指定，并非自动发现一切未知异常。多事件输入按事件分别推理，会增加时延。[1]

必做成果：① 在 C-Ave 至少完成一种模型的官方流程并保存逐帧分数；② 给出逐类别 micro AUROC、运行时间、峰值显存；③ 对 PC/TC 和文本形式分别做一次公平对照；④ 完成 MP4 加单条文本输入、时间段 JSON 和曲线/视频可视化；⑤ 交付可复现脚本、配置、环境说明与失败案例。

建议模型路径：Qwen2.5-VL-3B-Instruct 加 vLLM 是仓库已发布的可执行路线，适合作为课题基线。若导师要求“复现论文主表”，再独立运行 Chat-UniVi 7B，并按其原设置比较；两者结果放在不同表中。[1][2]

# 三 数据与评价协议

先取得 Avenue 原视频/帧和仓库 ground_truth 中的 C-Ave 标注，核对 5 个事件类型：too_close、bicycle、throwing、running、dancing。记录来源、版本、许可和目录映射。[2]

每类单独运行；固定视频名称排序，检查标签与预测一一对应。记录视频总帧数、参与推理帧数及被 clip_length 截掉的尾帧数；官方复现保持其处理方式，工程评价另列尾帧补齐策略。[2]

首要指标为各事件类别的帧级 micro AUROC；同时列出 5 类简单平均，不把简单平均说成跨所有类别的统一 micro AUROC。正负帧数必须同时列出；单类标签只有一种取值时 AUROC 不成立。[1]

冻结推理分数后再评价：A 表使用官方 grid search 以便对照仓库输出，并注明“同一标注集寻优”；B 表使用预先固定的权重、σ、阈值，或以视频为单位划分开发集/保留测试集，开发集选参后一次性评价。两表不可合并成同一“复现成绩”。[2]

FPS 定义为参与推理的帧数除以端到端耗时，并分别记录模型推理耗时；注明 GPU、模型版本、是否包含视频解码和是否缓存 CLIP 特征。

# 四 实施路线与阶段门槛

| 周次 | 重点任务 | 可检查交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 阅读论文 3、4 节及附录；锁定官方仓库提交、模型版本；准备本地环境。 | 方法笔记、依赖清单、数据获取清单；4060 可运行视频解码和 CLIP 小测试。 |
| 第 2 周 | 核对 C-Ave 五类标签、视频排序、帧长；梳理 KSM、WA、GIG、Qwen 输出解析。 | 数据审计表和 1 个 segment 的逐步日志；发现错位先修数据。 |
| 第 3 周 | 云端小样本推理，先 1 视频、1 事件，再扩到完整视频。 | 3 路原始分数、耗时、显存、环境版本；可重复运行。 |
| 第 4 周 | 完成 C-Ave 五类 Qwen 基线，分别跑官方评价与固定参数评价。 | 逐类 AUROC、均值、原始预测文件、配置和日志。 |
| 第 5 周 | 在相同视频、模型、Prompt 与评价协议下做 PC/TC 消融；补一组文本形式对照。 | 对照表、误差案例；参数变更只有被研究因素。 |
| 第 6 周 | 写 MP4 输入适配与时间戳映射；用短视频核查起止时间。 | 命令行输入视频+文本，输出 JSON、曲线、标注视频。 |
| 第 7 周 | 中文描述扩展：固定中文原文、人工确认英文语义等价描述、模板转换三种条件。 | 同一小样本上的对照结果和翻译失败案例。 |
| 第 8 周 | 复跑关键结果，写报告并演示两段事先准备的短视频。 | 代码、操作说明、实验表、方法边界及答辩演示。 |

阶段门槛：第 2 周数据对不上时，不进入批量云端推理；第 3 周仍无法稳定获得三路分数时，先用 Transformers 做单样本定位问题，再评估 vLLM；第 4 周基线完成前，不开展大量选做实验。

# 五 实验矩阵与自主贡献

| 优先级 | 实验 | 控制条件与报告内容 |
| --- | --- | --- |
| 必做 | Qwen C-Ave 基线 | 按官方 24 帧 segment、KSM 4 帧、CLIP ViT-B/32 和原始 Prompt 起步；注明与论文主表模型不同。[1][2] |
| 必做 | 上下文消融 | KSM-only、KSM+PC、KSM+TC、KSM+PC+TC；固定模型、事件文本、分段、融合与平滑协议。 |
| 必做 | 文本形式对照 | 对同一事件使用关键词、简短句、详细句；事先核查语义一致，报告每类 AUROC 和误判片段。 |
| 必做 | 中文输入扩展 | 比较原始中文、人工确认的英文等价文本、自动规范化；明确是扩展实验，不称论文原方法。 |
| 选做 | 分段长度 | 8/16/24/32 帧；论文附录已有此实验，主要用于复核，不能单独作为创新点。[1] |
| 选做 | Chat-UniVi 或 7B | 只在时间和 GPU 预算允许时进行，且单独对照相应论文表。 |
| 后续 | UCA | UCA 主要支持时序句子定位、字幕、密集字幕和多模态异常检测；任务与 C-Ave 不同，不能直接替代主实验。[4] |

自主贡献建议聚焦“中文描述的语义规范化与稳定性”。用一个明确的问题检验：同一事件的不同中文表述是否导致时间段和分数明显变化？记录原文、转换后文本、模型实际 Prompt 和输出，不只展示成功案例。

# 六 工程接口与资源策略

输入建议限定为本地可读取的 MP4/H.264、单个事件描述和采样参数。输出包含 video_id、query、模型与配置版本、采样 FPS、每段起止时间、原始分数、平滑分数、阈值来源。阈值仅决定显示哪些时间段，AUROC 评价使用连续分数。

视频适配必须保留原视频时间基；若按固定 FPS 抽帧，记录抽帧前后的帧号及毫秒时间戳。对不足 24 帧的尾段可采用补齐/短段单独处理，但要与官方“直接截尾”的复现结果分开。官方脚本先以 24 帧分段，给同段帧复制分数，再做高斯平滑。[1][2]

硬件：4060 负责数据审计、CLIP、短样本接口和可视化。云端 3090/4090 仅作为候选，不承诺所有 vLLM 版本都适配 24GB；先在 1 视频上记录峰值显存，再决定并发、模型和租用时长。固定 Python、PyTorch、vLLM、Transformers、模型 revision 和仓库 commit；避免直接使用滚动最新版。

仓库结构可采用 third_party/AnyAnomaly 保存原样、src/ 放适配代码、configs/ 放实验设置、reports/ 放评价脚本和表格、outputs/ 放运行结果。大数据和模型权重不入 Git；每次正式运行保存 config、代码 commit、原始三路分数、最终分数、指标、日志、耗时和显存。

# 七 风险、验收与参考资料

评价泄漏：若在测试标签上搜索融合权重或 σ，只作为“官方设置下的最优值”展示；独立结论以固定参数或保留测试集为准。

分数解析：仓库用正则抽取模型回复中的首个数字，遇到解释里先出现其他数字可能误读；保存原始回复并统计解析失败率。[2]

演示边界：对“任意事件、任意视频”只承诺接口可输入，不承诺检测准确率；选用明确事件并提供阴性片段，展示误报和漏报。

最终验收：独立机器按 README 重建环境和路径后，可重跑一类 C-Ave 实验及一段 MP4 演示；报告逐类 AUROC、固定参数口径、失败案例和资源消耗。

# 参考资料

[1] Ahn 等，AnyAnomaly: Zero-Shot Customizable Video Anomaly Detection with LVLM，WACV 2026；论文及附录。https://arxiv.org/html/2503.04504

[2] SkiddieAhn/Paper-AnyAnomaly，官方代码与 README；重点核查 vad_proposed_Qwen_vllm.py、data_loader.py、functions/eval_func.py、utils.py。https://github.com/SkiddieAhn/Paper-AnyAnomaly

[3] Junxi-Chen/Awesome-Video-Anomaly-Detection，论文与数据索引，用于扩展阅读和指标术语核查。https://github.com/Junxi-Chen/Awesome-Video-Anomaly-Detection

[4] Xuange923/Surveillance-Video-Understanding，UCA 数据与四项任务说明。https://github.com/Xuange923/Surveillance-Video-Understanding